中南大学           维修改造工程

施 工 合 同

发包人（甲方）：          中南大学

承包人（乙方）：

合 同 编 号：

签 订 日 期：            年    月  日

发包方：中南大学                      （以下简称甲方）

承包方：           工程有限公司       （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方当事人在平等、自愿、协商一致的基础上，共同达成如下协议,签订本合同。

第一章   工程概况

第一条  工程概况

1．工程名称：中南大学       维修改造工程。

2．工程地点：

3. 工程立项批准文号：

4. 资金来源：

第二条  工程内容及承包范围：

1．工程内容：         。

2．承包范围：具体以甲方出具的工程量清单为准；改造部位及施工主要做法和在施工过程中为完善施工所做补充说明为准。

第三条  施工工期：合同工期      日历天。计划开工日期:    年  月   日，计划竣工日期：   年    月    日。

- 工程质量等级：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）达到合格质量。

第二章   双方责任

第五条  甲方代表及授权范围：甲方驻施工现场代表姓名：甲方代表 ：（电话：）

甲方授权甲方代表处理施工过程中工程质量的监督、协调施工过程中各方关系、控制工程施工进度、审核工程变更及经济签证并办理相关手续、组织工程竣工验收、审核工程竣工结算、督促乙方做好施工安全防护措施等有关事务。

但甲方代表履行上述职责中涉及甲方重大利益的事项(如：对本合同的任何修订和补充、设计变更或增加工程、签证和索赔、工程进度款的支付、工程结算和决算款的审定等)需执行甲方制度流程经相关领导签署后方生效，否则无效。

甲方代表在授权范围内的行为由甲方承担法律责任。

甲方更换甲方代表的，应提前书面通知乙方。甲方代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，乙方可以要求甲方撤换甲方代表。

第六条  甲方职责：

1．开工前应清空需要改造、装修的施工场地，使之具备施工条件。

2．将施工所需水、电从施工场地外部接至距建筑物边缘50m的范围内，由乙方装表使用。

3．向乙方告知施工现场和地下管网线路情况。按乙方制定的保护计划和措施协助乙方开展施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

4．甲方按合同约定向乙方及时支付工程款。

第七条  乙方代表

项目负责人（项目经理）姓名：     ，身份证号：              ，

建造师资格等级及证书号：        ，安全生产考核合格证书号：           。

施工员姓名：      ，身份证号：         ，证书号：           。

安全员姓名：      ，身份证号：         ，证书号：           。

乙方授权乙方代表作为本项目负责人，代表乙方负责履行合同。乙方代表在本合同有效期间签署的文书，乙方均予以认可。乙方应当于本合同签订之日将乙方项目负责人的劳动合同、缴纳社会保险证明提交给甲方，逾期超过5日，视为乙方自动放弃该项目，甲方有权解除本合同；乙方无正当理由且事先未经甲方书面同意更换项目负责人时，乙方应支付壹万元违约金给甲方，且甲方有权解除本合同。

乙方项目负责人必须常驻工地负责施工。乙方项目负责人离开施工现场每星期不得超过一天，离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得甲方的书面同意；乙方代表离开施工现场每星期累计达3天及以上的，则构成违约，乙方支付壹万元违约金给甲方；累计超过施工工期天数的30%，则为严重违约，乙方支付贰万元违约金给甲方，且甲方有权解除本合同，乙方除支付上述违约金外，所造成损失超过违约金的，该损失仍由乙方承担。

第八条  乙方职责：

1．办理法律规定应由乙方办理的许可和批准，并将办理结果书面报送甲方留存。

2．按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务。

3．按法律规定和合同约定采取施工安全保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；如乙方未履行责任造成工程、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任并支付所发生的一切费用。

4．按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工进度计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

5. 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用的公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

遵守甲方有关规章制度（作息时间、文明施工等）；如有违犯，乙方承担因违反有关规定所造成的损失并同意按照甲方的管理制度接受违约经济处罚。

工程交工前三天内必须拆除所有临时设施。乙方在竣工验收前必须将施工现场清理干净，垃圾清运出校外，负责将破坏的绿化、苗木恢复完整，并负责因清理施工现场所发生的一切费用，甲方验收合格后再组织竣工验收。

6．负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

7. 按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按本合同第二十二条约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交甲方。

8．负责已完工程的成品保护，承担未交付之前发生的物品、建筑等损坏的修复费用。

9．和甲方有关职能部门签订用水用电、计划生育、治安管理责任合同，接受甲方相关职能部门的管理，费用由乙方负责；乙方必须确保施工、卫生安全，因乙方责任造成的事故后果概由乙方承担。

乙方须按中南大学现行水电管理文件执行水电计量及结算，施工前向甲方后勤保障部能源管理中心申报，装表计量，按实付费。确实无法装表计量的，按工程总价款的一定比例计收水电费用（具体比例值见中南大学现行水电管理文件），由甲方计划财务处从工程结算款中代扣。

10．确保场内原有设施、设备的安全，确保用于施工的材料、设备、构配件等的安全，因乙方原因致使发生损坏或被盗，乙方应当承担赔偿责任。乙方不得擅自改变房屋的建筑主体和承重结构。

11．乙方需办理有关施工场地交通、环卫、施工噪音、动用明火手续（到甲方安全委员会办理手续），办理手续所需费用除政策规定外所有费用均由乙方承担。

第九条 严禁贿赂。合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

第三章   进度、质量与验收

第十条 乙方按施工任务单开工日期组织施工。如不能按期开工，应在开工日期2天前，向甲方书面提出延期开工的要求并说明理由。甲方不同意乙方延期开工要求或乙方未在规定时间内向甲方书面提出延期开工要求并说明理由，竣工日期不予顺延。甲方要求乙方推迟开工日期应以书面形式通知乙方。

第十一条 暂停施工

1．甲方要求乙方暂停施工，应在提出要求后18小时内提出处理意见。乙方实施甲方处理意见后，经甲方批准后继续施工。

2．停工责任属甲方，由甲方承担相关费用，工期相应顺延；停工责任属乙方，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

第十二条 在施工过程中由于人力不可抗拒的自然灾害（不包括八级及八级以下大风）造成工程延误，经双方协商可以考虑顺延工期。但甲方不承担包括乙方窝工、停工损失等在内的其它责任。

乙方在以上情况发生后3天内，就延误的内容向甲方提出报告。甲方在收到报告后7日内予以确认答复。如工期延误的原因是乙方造成的，则工期不顺延，甲方不予确认。乙方未在以上情况发生后3天内向甲方提出报告，视为以上情况未影响工期，工期不予顺延。

第十三条 工程不能按期竣工，每延误一天，乙方应当向甲方支付800元的违约金。

第十四条 乙方应认真按照国家有关质量标准、施工与验收规范和设计要求组织施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。

1．施工中乙方应严格执行隐蔽工程和中间验收制度。凡涉及隐蔽工程和中间验收工程，乙方自检后，提前12小时书面通知甲方，甲方应及时组织有关单位进行验收。经验收合格并办理隐蔽工程和中间验收手续后，乙方才能继续施工。各项分部工程未经甲方验收合格，乙方未经甲方许可擅自进行下道工序施工，甲方有权要求乙方停止施工，并有权解除本合同，所发生的一切费用和造成的损失由乙方承担。

2．安全施工。乙方应当按有关规定采取严格的安全防护措施，确保施工安全。如发生任何安全事故，由乙方承担全部责任和全部费用。

乙方应对施工人员加强安全教育和安全技能培训，乙方施工人员在甲方校园发生任何安全事故，与甲方无关，由乙方负责处理。

3．施工中经检查、检验工程质量不合格，乙方应按甲方的要求进行返工、修改，并承担全部返工、返修的费用，且工期不予顺延。

第十五条 乙方竣工工程质量，必须达到国家和专业的质量检验评定标准的合格标准。工程质量经验收不合格，乙方应按甲方提出的要求进行返工、返修，乙方承担返工、返修所发生的全部费用。

经返工、返修后，工程质量仍达不到合格标准，乙方承担违约责任，甲方不予结付工程款。乙方应按实际损失赔偿给甲方，本合同自动终止。

第四章   材料采购及验收

第十六条  材料和设备

1．工程主要材料由甲乙双方会同甲方审计等有关部门工作人员共同看样订货，所有材料必须符合设计要求。

2．工程主要材料以外的其他材料在符合设计及施工质量规范要求规定的情况下由乙方负责采购，质量必须满足国家质量标准，应附有合格证明，材料进场时甲乙双方均参加材料验收，经甲方认可质量，符合要求方可使用；不合格的材料必须立即运出甲方校园，不得堆放在施工现场。不合格材料的采购、运输、仓储等费用损失均由乙方承担。

第十七条 根据工程需要，事先取得设计单位同意和甲方代表批准，乙方可使用甲方书面批准的代用材料。

第五章   合同价款、结算与支付

第十八条  合同价款与结算方式：

1．合同价格形式：固定优惠率合同;

### 2．结算办法：本项目采取工程量按实结算的方式，税前优惠率按照   %结算。

### 3.按实结算的有关约定

### （1）按照施工任务单、工程量签证单和施工设计图纸(如提供)等结算；

### （2）依据《湖南省建设工程计价办法》（湘建价［2014］113号）、2014年《湖南省建筑装饰装修工程量消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、2005年《湖南省房屋修缮工程计价定额》及其现行规定计取各项费用、《湖南省住房和城乡建设厅关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价［2014］112号）、《关于执行《湖南省建设工程计价办法》的补充通知》（湘建价建〔2014〕35号）、《关于印发2014版〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉解释汇编的通知》（湘建价建[2016]8号）、湖南省住房和城乡建设厅关于印发《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》的通知【湘建价〔2016〕72号】等文件的有关规定执行；

### （3） 建筑维修工程（不包括日常修缮）的局部拆除、用途改造（包括墙上开门窗洞口，楼板开洞口）的工程量，执行维修相关定额，按简易计税法计价；

（4）主要材料按照《长沙建设造价》发布的预算价（与施工过程同期，由甲方代表签证执行价格期数），进入优惠率计算基数（按照本合同约定的优惠率计算优惠）；

（5） 《长沙建设造价》未发布预算价格的材料由甲方代表会同学校相关部门共同签字认可（不作优惠）；

（6）人工工资按照湘建价[2014]112号文中的最低人工工资执行。综合人工费结算标准价格为建安工程70元/工日；装饰工程83元/工日；签证点工82元/工日；人工工资如遇政策调整，按相关文件的最低人工工资标准执行。

（7）按甲方代表及学校审计部门共同签证认可的施工措施费、赶工费等其他费用的进行结算；

（8）规费、安全文明措施费不作优惠；劳保基金不计入工程造价。

（9）乙方应确保竣工结算申报金额的相对准确性。申报金额总数不能超出结算终审金额总数的15%，否则乙方承担超出部分6%的违约金，违约金从审计确认后的竣工结算审定金额中直接扣除；

第十九条  合同文件及解释顺序

- 合同协议书；

- 中标通知书（如有）；

- 投标函及其附录（如有）；

- 单项工程施工任务通知单；

- 甲方代表签发施工资料；

- 招标文件（如有）；

- 技术标准和要求；

- 图纸；

- 已标价工程量清单或预算书；

（10）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

第二十条  发生下列情况之一的可作调整。

1．人力不可抗拒的自然灾害（不包括冰冻、八级以下大风）造成的经济损失，甲、乙双方协商解决。

2．应甲方要求进行的材料变更，按合同规定的结算办法调整材料价差，甲方代表负责签证。

第二十一条  不付工程备料款和进度款，每个单项工程按照施工任务单内容施工完毕，办理竣工结算。经甲方审定结算后，支付该单项工程结算价的95%，乙方需提供合法有效的发票给甲方，否则，甲方有权顺延付款期限；留5%质保金至质保期满，且乙方按法律规定和本合同约定履行了保修义务后一次付清。甲方所有工程款项全部付至乙方以下银行账户：

户    名：

开户银行：

银行账户：

第二十二条 工程竣工后，乙方在竣工验收5天前向甲方提交竣工验收报告和资料两套(含竣工图)。竣工验收材料包括：施工合同、完成施工任务单和合同约定的各项内容、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告等、经甲方签署的质量合格文件、经乙方签署的工程质量保修书等与工程有关的文件资料。

第二十三条 甲方在收到乙方竣工验收报告后应组织有关部门参加验收。

第二十四条 乙方应当在工程竣工验收报告批准后，30天内将竣工资料交甲方存档，在50天内将竣工决算报告提交甲方审查，过期未交的按工程总造价的5%支付违约金，从结算中扣除。甲方应当将审查结果书面通知乙方。当双方对工程造价发生争议时，经乙方认可，甲方委托具有相应资质的建设工程造价咨询单位进行造价审计。审计费用由与审计结果差距最大的一方负担。

第二十五条 工程竣工后，自办理交接手续之日起计算其保修期，保修按建设部【2000】80号令执行。工程验收交付使用后保修期内出现工程质量需维修等情况，乙方在接到甲方通知后应当在8小时内派员到现场维修，并保证在合理的期限内无偿修理完好，否则，甲方有权自行安排维修，乙方应承担的维修费用按实际维修费加管理费（实际维修费的20%）计算，实际维修费以甲方与第三方结算金额为准，维修费在预留保修金中扣除；维修费不足以从预留保修金中扣除的，由乙方负责支付，甲方也有权在其它单项工程款内扣除保修金不足部分和其他应当由乙方承担的费用（如造成其它损失的费用等），无需乙方另外授权。

第六章   其它

第二十六条  本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，本合同一式捌份，甲方伍份，乙方叁份。

第二十七条  本工程不得分包和转包。乙方如有分包或转包现象发生，则甲方可单方解除合同，并由乙方支付贰万元违约金给甲方。乙方建造师 （乙方代表）必须非挂靠人员，执行过程中，甲方发现挂靠现象，甲方有权单方面终止合同，并由乙方支付贰万元违约金给甲方，甲方有权在其它单项工程款内扣除违约金。

第二十八条  其它违约及终止合同情形：

1、甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十五日内仍未支付的，甲方应从催告期满之日起，按人民银行同期贷款利率向乙方支付拖欠款项的违约金。

2、乙方出现下列情况之一的，甲方有权解除本合同：

（1）逾期完成施工进度、或逾期竣工、或逾期提交竣工报告及资料、或逾期提交结算报告及资料、或逾期移交工程，且逾期超过30天的；

（2）工程质量验收不合格，且拒不修复、或修复不及时、或经修复后仍不合格、或无法修复的；

（3）擅自分包或转包工程的；

（4）严重违反合同其它约定，且拒不改正的。

甲方依法或本合同约定解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金，且甲方有权只按乙方已完成合格工程量的 80 %进行工程款结算。同时，乙方还应承担不合格工程的清除费用。

合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备等的保护和移交工作，并应在收到合同解除通知书之日起3日内将自有机械设备和人员撤出施工场地。逾期退场的，每逾期一日，乙方向甲方支付违约金2000元。

3、乙方不及时执行甲方或监理指令的，乙方承担违约责任，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金人民币500元；累计3次后，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金人民币1000元；并且甲方有权选择其他单位完成该项指令，按实际发生金额的1.5倍从乙方工程款中直接扣除。

4、乙方不得以任何理由鼓动或引导民工及其他人员聚众阻拦施工、阻碍甲方或监理人员正常工作，或以暴力威胁甚至伤害甲方或监理人员。若发生此类事件视同乙方严重违约，乙方除应向甲方支付违约金人民币2万元/次外，还应承担相应的赔偿责任及其它法律责任。

5、乙方如出现拖欠农民工工资现象，甲方经核实属实，有权从工程款中直接代扣支付，并收取乙方5000元/次的违约金。

6、依据本条以上各款乙方应承担的违约金甲方可在乙方的工程款中直接扣除，不足部分由乙方支付。

7、一方违约给对方造成损失，支付违约金尚不足以弥补对方损失的，还应赔偿对方实际损失与违约金的差额部分。

第二十九条 未尽事宜，由双方另行协议补充，按我国现行有效的法律、法规的规定处理。

第三十条  争议解决方法：甲乙双方发生争议且协商不成时，任何一方均有权向工程所在地（即合同履行地）人民法院提起诉讼。

第三十一条  本合同附件：                                   。

甲     方：中南大学（盖章）            乙    方：          （盖章）

代表（签字）：                          代表（签字）：

委托代理人：                           委托代理人：

日      期：                           日      期：